We wrześniu  2018 r. Zespół Szkół Nr1w Tychach  uzyskał fundusze na realizację nowego projektu unijnego w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+

pt. ,,SCHOOL QUALITY LABEL – SZKOLNY ZNAK JAKOŚCI ''nr 2018-1-PL01-KA101-047485

Jego realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 .W projekcie weźmie udział czternastu  nauczycieli naszej szkoły.

Cele projektu zostały określone w oparciu o bieżące potrzeby rozwojowe szkoły.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2018-2020 będą przede wszystkim nauczyciele języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zamierzamy przeprowadzić  mobilności w formie różnorodnych szkoleń dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                        1. Celem głównym jest wsparcie uczniów uzdolnionych językowo i trudnych, zagrożonych wykluczeniem, którym chcemy dać lepszą szansę na starcie po zakończeniu szkoły na dalsze kształcenie. Zakładamy, że zwiększymy udział uczniów w konkursach językowych i przygotujemy grupę uczniów do matury dwujęzycznej w naszej szkole w 2020. Dobra znajomość języka pozwoli im osiągnąć wysokie wyniki na maturze i dostać się na lepsze studia. Wsparcie uczniów zagrożonych wykluczeniem pozwoli na poprawę ich kompetencji matematycznych i poprawę wyników z tego przedmiotu. Doskonalenie kompetencji miękkich poprawi funkcjonowanie uczniów w klasie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, reagowanie na stres, zwiększy ich pewność siebie.

2. Naszym celem jest również poprawa kompetencji zawodowych i miękkich kadry pedagogicznej . Pięciu nauczycieli języka angielskiego i  jeden niemieckiego udoskonali swoje kompetencje językowe w połączeniu z poprawą umiejętności ICT i nauką obsługi tablicy interaktywnej. 2 nauczycieli matematyki

rozszerzy swoje metody pracy z uczniem słabym, 1 nauczyciel geografii pozna nowe metody pracy w nauczaniu geografii dwujęzycznie , 2 nauczycieli przekwalifikuje się na nauczanie drugiego przedmiotu , 1 nauczyciel opanuje kompetencje w zakresie umiejętności miękkich.

3. Uczestnikami projektu są dyrektor i wicedyrektor szkoły, którzy wzbogacą sposób zarządzania szkołą i poprawią jakość kształcenia ,  1 nauczyciel rozwinie kompetencje zarządzania projektami międzynarodowymi. Wszyscy uczestnicy (14 osób) poprawią znajomość języka angielskiego na różnych poziomach.

4. W perspektywie długofalowej naszym celem jest poszerzenie oferty CLIL( nauczanie przedmiotów lub wybranych ich elementów w językach obcych), kontynuacja klas dwujęzycznych oraz wprowadzenie matury międzynarodowej

5. Metodologia wykorzystywana w projekcie to aktywne uczestnictwo, uczenie się jak i korzystanie z dobrych praktyk zaobserwowanych  podczas udziału w mobilnościach , autoprezentacja, twórcze działanie, autorefleksja, obserwacja zajęć modelowych, nowoczesne technologie wspomagające proces dydaktyczny, metodologia pracy badawczej.

PRZEBIEG PROJEKTU  (przygotowanie , mobilności , zarządzanie , rezultaty)

Działania przygotowawcze i napisanie wniosku

| LP | Działanie | Odpowiedzialny | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utworzenie zespołu zarządzającego: Dyrektor Szkoły- zarządzanie projektem , koordynator nauczyciel j.ang , nauczyciel informatyki , nauczyciel geografii | Dyrektor | wrzesień2017 |
| 2 | Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły (ankiety , dyskusja) | Koordynator Grono pedagogiczne Dyrektor | listopad 2017 |
| 3 | Nabór kadry do projektu : opracowanie regulaminu naboru i Listu motywacyjnego , analiza kandydatów , ostateczne wyniki | Dyrektor Koordynator | listopad 2017 |
| 4 | Wybór formy i terminu kursu , wstępny harmonogram mobilności (https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/opportunities.htm) | Koordynator Dyrektor Uczestnik | listopad 2017 |
| 5 | Wypełnienie wniosku , uzupełnienie dokumentacji (pełnomocnictwo Dyrektora i.in.) i wysłanie wniosku KA1 | Dyrektor Koordynator | styczeń2018 |

Po zaakceptowaniu wniosku  opracowaliśmy harmonogram docelowy zadań dotyczących mobilności i zarządzania projektem na wszystkich etapach (czerwiec2018)

| LP | Działanie | Odpowiedzialny | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | przygotowanie regulaminu udziału i podpisanie umowy udziału w projekcie Erasmus+ z każdym uczestnikiem | Dyrektor Szkoły Uczestnik | czerwiec 2018 |
| 2 | przygotowanie dokumentów finansowych niezbędnych do finansowania mobilności , ustalenie zasad finansowania mobilności | Koordynator Księgowa szkoły Dyrektor szkoły | sierpień 2018 |
| 3 | dopełnienie formalności z organizatorem kursów dla każdego uczestnika (potwierdzenie kursów, zawarcie umów z organizatorami kursu , opłata za kurs)- przed każdą mobilnością | Dyrektor szkoły Uczestnicy Koordynator | wrzesień 2018 czerwiec 2020 |
| 4 | doprecyzowanie harmonogramu wyjazdów na lata 2018-20120 | Dyrektor szkoły Koordynator | sierpień 2018 |
| 5 | rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego (przygotowanie językowe nauczycieli) | Dyrektor szkoły Lektor języka ang. | wrzesień 2018 |
| 6 | przygotowanie uczestników do wyjazdu oraz organizacja dla nich szkoleń przed wyjazdami | Dyrektor szkoły Koordynator | październik 2018 – kwiecień 2020 |
| 7 | zakup biletów lotniczych, rezerwacja zakwaterowania, zakup ubezpieczenia | Koordynator Uczestnik | Przed każdą mobilnością październik 2018 – kwiecień 2020 |

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM MOBILNOŚCI

| Data | Kraj /Miejscowość | Kurs | Czas trwania/cena |
| --- | --- | --- | --- |
| listopad 2018 | Finlandia Helsinki | Zarządzanie edukacją i projektami | 7dni |
| styczeń 2019 | Malta St Paul's Bay | Professional Development of English Language for teachers and practical use of ICT in the classroom | 5 dni |
| styczeń 2019 | Włochy –Sycylia Palermo | Miękkie umiejętności dla nauczycieli, trenerów i personelu dydaktycznego | 6dni |
| marzec 2019 | Malta St Paul's Bay | Professional Development of English Language for teachers | 5 dni |
| czerwiec 2019 | Finlandia Helsinki | Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar Helsinki, | 7 dni |
| wrzesień 2019 | Norwegia Oslo | .Coping with Web 2.0 technology -a challenge for contemporary education | 5 dni |
| październik 2019 | Hämeenlinna, Finlandia | Seeking Excellence In Teaching, Learning and Studying | 7 dni |
| październik 2019 | Grecja Ateny | Web 2.0 in the Mathematics Classroom | 5dni |
| marzec 2020 | Włochy Florencja | Italian Language and Culture for Teachers and Learners. | 6 dni |
| kwiecień 2020 | Piraeus , Grecja | Training for Teachers of Ancient Greek | 6 dni |

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

| LP | Działanie | Odpowiedzialny | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dokumentowanie płatności na rzecz uczestników | Dyrektor szkoły Koordynator Księgowa szkoły | po każdej mobilności |
| 2 | zastosowanie przez uczestników systemu Mobility Tool+ (MT+) | Uczestnicy | po każdej mobilności |
| 3 | wykorzystanie rezultatów szkoleń na lekcjach , upowszechnianie dobrych praktyk , przygotowanie produktów , upowszechnianie projektu | Uczestnicy | po każdej mobilności) |
| 4 | przygotowanie dokumentacji projektu i opracowanie raportów, zarządzanie realizacją zadań i ich jakością oraz komunikacja | Dyrektor szkoły Koordynator | po każdej mobilności |
| 5 | zarządzanie finansami | Dyrektor szkoły Koordynator Księgowa szkoły | po każdej mobilności |
| 6 | bieżąca ewaluacja projektu | Dyrektor szkoły Uczestnicy Koordynator | po każdej mobilności |
| 7 | przygotowanie seminarium z zakresu umiejętności miękkich dla nauczycieli szkoły | uczestnik kursu | styczeń 2019 |
| 8 | zorganizowanie dni kultury antycznej i warsztatów z języka starogreckiego i kultury antycznej Grecji w ramach Dnia Języków Obcych | uczestnik kursu | czerwiec 2020 |
| 9 | prezentacja rezultatów projektu na konferencji geografów polskich | uczestnik kursu | czerwiec 2020 |
| 10 | upowszechnianie projektu : konferencje nauczycieli , czasopisma pedagogiczne , wystawy w szkole i poza szkołą , tworzenie własnych materiałów do nauczania ; wzbogacanie platform ogólnodostępnych ; wykorzystanie sieci do bardziej skutecznej promocji wymian za granicą oraz promocji szkoły; lekcje pokazowe dla kolegów ze szkoły , możliwość organizacji szkolenia dla nauczycieli , udostępnianie opracowanych scenariuszy lekcji, prezentacja rezultatów na forum rady pedagogicznej ,wystąpienia na spotkaniach i konferencjach dydaktycznych, publikacja efektów wdrażania pomysłów zaczerpniętych z obserwacji pracy szkół europejskich w realiach polskich , napisanie artykułu do lokalnej prasy z relacją z udziału w kursie, umieszczenie informacji o kursie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych ( formy i terminy wg harmonogramu) | Dyrektor szkoły Koordynator Uczestnicy | po każdej mobilności |
| 8 | rozliczenie projektu, opracowanie i złożenie raportu końcowego, archiwizacja dokumentacji | Dyrektor Szkoły Koordynator | Maj 2020 |

REZULTATY

ETAPY :

1) Przygotowanie do mobilności: wiedza na temat możliwości finansowania różnych działań, danego  kraju, umiejętność porozumiewania się , otwartość ,

2) Mobilność: nabycie wiedzy merytorycznej, rozwój osobisty, nabycie uprawnień do obsługi tablicy interaktywnej ,   tolerancja, podniesienie kompetencji językowych i technologicznych , wzrost kompetencji i wiedzy  uczestników , nabycie umiejętności autorefleksji nauczycielskiej , nabycie kompetencji międzykulturowych, przygotowanie do uczenia drugiego przedmiotu , udoskonalenie wiedzy na temat wspierania i motywowania nauczycieli i efektywniejszego zarządzania szkołą i projektami międzynarodowymi , praca w międzynarodowym środowisku

3) Wdrażanie: wykorzystanie zdobytej wiedzy i dzielenie się nią z innymi nauczycielami i uczniami, otwartość na wyzwania, wzrost własnej wartości, wzrost motywacji do dalszego kształcenia , rezultaty materialne takie jak innowacje programowe (nauczanie języka łacińskiego z elementami greki , program autorski wiedzy o kulturze, przewodnik na temat dobrych praktyk, wspólny bank pomocy naukowych , różnorodne świadectwa uznania, broszury informacyjne o odbytym kursie, nowatorskie metody prowadzenia   lekcji, cykl lekcji wychowawczych poświęcony umiejętnościom miękkim, interpersonalnym .

4) Upowszechnianie : prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności, poczucie więzi ze szkołą , większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe typu etwinning, wymiany młodzieży, partnerstwa strategiczne , odejście od tradycyjnych metod nauczania, nabycie umiejętności miękkich przez  uczniów , zwiększone wsparcie dla uczniów o SPE, zwiększenie liczby uczestników i laureatów konkursów przedmiotowych , stworzenie wspólnych zasobów  materiałów dydaktycznych

SZCZEGÓŁOWE REZULTATY PO KONKRETNYCH SZKOLENIACH

| LP | KURS | REZULTAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie edukacją i projektami, Finlandia | Nabycie kompetencji w dziedzinie współpracy i umiędzynarodowienia szkoły (Wymiar Europejski , projekty , wymiana uczniów), poznanie zasad przywództwa edukacyjnego i zarządzania (szkolne plany wspierania nauczycieli , dobra współpraca z rodzicami , udoskonalenie umiejętności zarządzania i organizacyjnych - kreatywne przywództwo, nabycie przez kadrę zarządzającą umiejętności językowych |
| 2 | Professional Development of English Language for teachers and practical use of ICT in the classroom, Malta Coping with Web 2.0 technology - a challenge for contemporary education Norwegia | Uczestnicy rozszerzą swoje metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem stosowania współczesnych technik wykorzystujących bieżące osiągnięcia nauki oraz technologii informacyjnej. Podniosą kompetencje językowe, kulturowe i metodyczne. Efektem kursów będzie wykorzystanie poznanych technik nauczania i nabycie kompetencji obsługiwania tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele zdobędą umiejętności tworzenia i rozbudowy platform o materiały multimedialne, wykorzystywania aplikacji oraz bezpłatnego oprogramowania przez co podniosą swoje umiejętności technologiczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zmiany metod pracy dydaktycznej z uczniem zdolnym na bardziej motywujące i twórcze , co powinno zwiększyć udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w następnych latach. Dla nauczycieli kursy będą szansą na ‘’odświeżenie’’ języka , wymianę doświadczeń i dobrych praktyk , obserwacji lekcji instytucji goszczącej a także poznanie kultury i historii krajów organizujących szkolenia. |
| 3 | Web 2.0 in the Mathematics Classroom, Ateny Seeking ExcellenceI Teaching, Learning and Studying –Hämeenlinna, Finlandia Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar Helsinki, Finlandia | Nauczyciele podniosą kompetencje dydaktyczne w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, udoskonalą metody pracy i wykorzystają je w innych projektach(np. etwinning , pracy z uczniem zdolnym i nauczaniu dwujęzycznym , motywacji uczniów słabych), staną się liderami zespołów przedmiotowych. Nauczyciel geografii uzupełni wiedzę o Finlandii i będzie mógł uczyć geografii po angielsku. Nauczyciele nabędą umiejętności językowe. |
| 4 | Miękkie umiejętności dla nauczycieli, trenerów i personelu dydaktycznego , Palermo | Nauczyciel zdobędzie umiejętności zarządzanie konfliktem i prowadzenia spotkań, umiejętności komunikacyjne oraz wystąpień publicznych, umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym. Po kursie zostanie liderem grupy wychowawców |
| 5 | Italian Language and Culture for Teachers and Learners, Florencja TAG203 Training for Teachers of Ancient Greek Ateny, Grecja | Uczestnicy poszerzą kompetencje językowe (j. włoski , j. grecki i j. ang). W wyniku szkolenia nauczyciele wprowadzą do pracy metody niestandardowe. Zdobędą przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu ( plastyka , j. łaciński z elementami greki). Efektem długofalowym będzie wprowadzenie do programu szkoły klasy o profilu klasycznym, w której nauczane będą dwa języki klasyczne: język łaciński i język starogrecki (program autorski). |

WPŁYW PROJEKTU NA UCZESTNIKÓW

NAUCZYCIELE: strategia szkoły ma na celu poprawę jakości kształcenia. Zdobyta wiedza zwiększy atrakcyjność i skuteczność nauczania. Nauczyciele zwiększą swoją umiejętność wprowadzania zmian,  przełamią bariery cyfrowe , zdobędą wyższe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne , nastąpi unowocześnienie i otwarcie międzynarodowe szkoły. Ze względu na to, iż uczestnicy projektu odbędą swoje szkolenia w różnych miejscach pozwoli to na wzajemną wymianę najlepszych praktyk pedagogicznych, poznanie polityki oświatowej różnych krajów, metod pracy, możliwość wzbogacenia posiadanej profesjonalnej wiedzy i poprawa kompetencji związanych z profilem zawodowym, podpatrzenia nowych pomysłów i rozwiązań, jak również wzbogacenia o nową wiedzę kulturową i psychologiczną, co ułatwi porównanie i zastosowanie najlepszych rozwiązań w szkole jak i zaowocuje podniesieniem jakości nauczania, wsparciem uczniów uzdolnionych pod kierunkiem dobrze przygotowanych mentorów. Spotkania na żywo z przedstawicielami innej kultury, itp. pozwolą partnerom oraz ludziom pośrednio zaangażowanym w projekt na podniesienie świadomości kulturowej, zmiany postaw i wzrostu tolerancji na odmienność kulturową oraz zainteresowania kulturą, językiem, historią innych krajów. Zaangażowani w projekt nauczyciele będą mieli możliwość autoprezentacji oraz rozwoju zawodowego, jak i językowego. Zdobyta nowa wiedza zostanie przez nich wykorzystana w trakcie procesu lekcyjnego (na lekcjach językowych, lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów humanistycznych). Nauczyciele udostępnią  materiały i przeszkolą pozostałych członków zespołów przedmiotowych, całej rady pedagogicznej w ramach WDN tak, aby wszyscy pozostali nauczyciele mieli dostęp do informacji, nabytej wiedzy itp. Nauczyciele ugruntują swoją pozycję zawodową i rozwiną swoją kreatywność i przedsiębiorczość.

UCZNIOWIE: celem szkoły jest podniesienie poziomu nauczania u uczniów. Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie zostaną zaangażowani w prace projektowe (tzw. mini projekty ) i otrzymają większe wsparcie  przez co zwiększą swoją motywację do nauki co przełoży się na osiąganie lepszych wyników a w perspektywie przygotowanie do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych. Nabycie umiejętności miękkich pozwoli na pełny rozwój ich potencjału intelektualnego.

SZKOŁA: po szkoleniach kadry szkoła wzbogaci swoje formy pracy z uczniem o SPE, poszerzy ofertę dla uczniów zdolnych  CLIL,  będzie nastawiona na innowacje i nowatorskie metody pracy, lepiej wykorzysta posiadane zasoby. Kontakty bezpośrednie pomiędzy partnerami przyczynią się do  promocji regionów, w których znajdują się szkoły. Szkoła umocni swoją pozycję w regionie  przez podniesienie profesjonalizmu prowadzonej edukacji, stanie się atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów.

ORGANIZATORZY KURSÓW: Uzyskają dostęp do polskiego środowiska nauczycieli, w którym będą mogli się skuteczniej reklamować, zdobędą wiedzę o zapotrzebowaniu na kursy i nowe doświadczenia.